|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДЕНО  Решение  Кировского районного  исполнительного комитета  30.03.2021 № 5-20 |
|  |  | |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий

по реализации в 2021-2025 годы

профилактического проекта «Кировск – здоровый город»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнитель | |
| Организационное обеспечение | | | | |
| 1 | Организация заседаний районной группы управления по реализации проекта «Кировск – здоровый город» (далее – группа управления) с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий, в целях осуществления промежуточного контроля хода его выполнения (учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта и туризма, организаций, средств массовой информации (далее – СМИ) и пр.) | 1 раз в полугодие | | группа управления по реализации Комплексного плана в 2021-2025 годах на территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город» |
| 2 | Разработка и утверждение на заседании группы управления индикаторных показателей с целью оценки эффективности проводимых мероприятий по формированию здорового образа жизни | март | | группа управления |
| 3 | Рассмотрение на заседании районного исполнительного комитета вопрос «Об основных направлениях работы в рамках реализации проекта «Кировск – здоровый город» | март, далее – ежегодно | | группа управления |
| 4 | Освещение в районной газете «Кіравец», на сайте Кировского районного исполнительного комитета хода выполнения комплексного плана | 2021-2025 гг. | | учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (далее – отдел идеологической работы), отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома (далее – отдел по образованию), учреждение здравоохранения «Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «Кировский райЦГЭ»), учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» (далее – УЗ «Кировская ЦРБ») |
| 5 | Проведение социологических исследований на тему «Формирование здоровье ориентированного пространства как способа управления рисками здоровью населения» в целях определения приоритетных направлений и принятия управленческих решений по эффективной реализации мероприятий проекта, коррекции комплексного плана | 2021 г.  2023 г.  2025г. | | группа управления |
| 6 | Проведение анализа медико-демографической, социально-гигиенической, социально-экономической и экологической ситуации на территории Кировского района | ежегодно  в течение  2021-2025гг. | | группа управления |
| 7 | Разработка «Профиля здоровья города Кировска» по результатам медико-демографических, социально-гигиенических, экологических показателей и результатов социологических исследований | 2021г. (1 кв.)  2023 г. (1 кв.)  2025 г. (1 кв.) | | группа управления |
| 8 | Обсуждение на заседаниях группы управления «Профиля здоровья города Кировска» и ежегодных индикаторных показателей состояния здоровья населения | ежегодно  в течение  2021-2025гг. | | группа управления |
| Кадровое обеспечение | | | | |
| 9 | Проведение обучающих семинаров по формированию ЗОЖ для специалистов заинтересованных служб, заместителей руководителей по идеологической работе организаций района | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел идеологической работы |
| 10 | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях района | ежегодно  в течение  2021-2025гг. | | УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 11 | Проведение профилактических обучающих семинаров для работников системы образования, в т.ч. по использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии) | ежегодно  в течение  2021-2025гг. | | УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел по образованию |
| 12 | Сотрудничество с общественными объединениями, православной церковью по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| Методическое обеспечение | | | | |
| 13 | Проведение «прямых линий» по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 14 | Выпуск печатной продукции по популяризации проекта «Кировск – здоровый город», информационно-образовательного материала (брошюр, памяток, буклетов, плакатов) вопросам формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 15 | Разработка в учреждениях образования, организациях района программ, комплексных целевых планов и перспективных планов по профилактике ВИЧ-инфекции, вредных привычек, правовому просвещению учащихся и работающих | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировский райЦГЭ», руководители организаций, учреждения образования района |
| 16 | Включение в тематику единых дней информирования вопросов формирования ЗОЖ | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы,  УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 17 | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образования района | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, отдел по образованию |
| 18 | Изготовление и размещение социальной рекламы по формированию и пропаганде ЗОЖ (биллборды, растяжки, баннеры) | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», Кировское УКП «Жилкомхоз» |
| 19 | Размещение социальной рекламы в районной газете «Кiравец», в местах массового пребывания людей по вопросам формирования ЗОЖ | 2021-2025гг. | | учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец», УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел идеологической работы, руководители организаций района |
| Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия | | | | |
| 20 | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, отдел экономики райисполкома (далее – отдел экономики) |
| 21 | Проведение фотовыставки по формированию ЗОЖ «Кировск – здоровый город» | ежегодно ко Всемирному дню здоровья | | отдел идеологической работы, Кировский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»\* (далее – Кировский РК ОО «БРСМ»),  УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», общественные организации\* |
| 22 | Размещение на стендах и сайтах организаций района информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Кировская ЦРБ», «Кировский райЦГЭ», организации района |
| 23 | Направление в организации района информационных сообщений (пресс-релизы) об оказываемых для населения в учреждениях здравоохранения услугах по первичной диагностике и консультациях по вопросам охраны здоровья, оздоровлению (физиопроцедуры, массаж и др.); размещение их на сайтах и информационных стендах организаций, опубликование в районной газете «Кiравец» | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировская ЦРБ», организации района, учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец» |
| 24 | Организация и проведение ежегодной широкомасштабной информационно-образовательной акции «Кировщина – территория здоровья» | не реже одного раза в год | | УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ», отдел идеологической работы, отдел по образованию, Кировский РК ОО «БРСМ»\* |
| 25 | Проведение тематических мероприятий по формированию культуры ЗОЖ, приуроченных к Единым дням здоровья | 2021-2025гг. | | отдел по образованию, отдел идеологической работы,УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж», УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», государственное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб Кировского района» (далее – ФСК), руководители организаций района |
| 26 | Проведение республиканских, областных, районных дней и праздников здоровья, профилактических, информационно-образовательных акций | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, отдел образования, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский РЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома |
| 27 | Проведение мероприятий районного фестиваля велосипедов «ВелоФест» | ежегодно  апрель, октябрь | | отдел идеологической работы, отдел по образованию,ФСК |
| 28 | Проведение цикла тематических мероприятий по профилактике табакокурения в рамках информационно-образовательных антитабачных акций | ежегодно  май, ноябрь | | отдел идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский РЦГЭ», Кировский РОЧС\*, Кировский РК ОО «БРСМ»\* |
| 29 | Проведение профилактической акции «Вместе против наркотиков!» | ежегодно  февраль | | отдел идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский РЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома, Кировский РК ОО «БРСМ»\* |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| 30 | Проведение в районе круглогодичной спартакиады среди коллективов физической культуры, организаций района, учащихся | 2021-2025гг. | | ФСК, отдел по образованию, УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» |
| 31 | Проведение районной спартакиады школьников по многоборью «Защитник Отечества», по зимнему многоборью «Здоровье», по многоборью «Снежный снайпер» | 2021-2025гг. | | ФСК, отдел по образованию |
| 32 | Проведение соревнований среди населения по месту жительства: по волейболу среди юношей и девушек, по зимнему и летнему многоборью, праздников «Веселого двора», «День спорта» и др. | 2021-2025гг. | | ФСК, отдел по образованию |
| 33 | Организация и проведение общегородских и районных физкультурно-массовых мероприятий | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, отдел по образованию, ФСК |
| 34 | Организация и материально-техническое обеспечение работы групп для различных категорий населения на базах подведомственных спортивных учреждений города, в том числе:  - групп для регулярных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта;  - общеоздоровительных групп для людей пожилого возраста;  - физкультурно-адаптивных групп для людей с ограниченными возможностями | 2021-2025гг. | | отдел по образованию, ФСК, учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения»  (далее - «Кировский РЦСОН») |
| 35 | Проведение серии мероприятий на открытых площадках в рамках информационной акции, пропагандирующей здоровый образ жизни «Я, ты, он, она: мы здоровая страна!» | 2021-2025гг. | | ФСК, отдел идеологической работы, отдел по образованию |
| 36 | Организация работы прокатов спортивного инвентаря | 2021-2025гг. | | отдел по образованию, ФСК |
| Сохранение и укрепление здоровья населения трудоспособного возраста | | | | |
| 37 | Обеспечить реализацию профилактического проекта «Здоровый образ жизни – гарантия будущего!» | 2021-2025гг. | | администрация Кировского РГС ПУ «Бобруйскгаз», УЗ «Кировский райЦГЭ»,  УЗ «Кировская ЦРБ», отдел идеологической работы |
| 38 | Проведение анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости сотрудников Кировского РГС ПУ «Бобруйскгаз» для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда | 2021-2025гг. | | администрация Кировского РГС ПУ «Бобруйскгаз», УЗ «Кировская ЦРБ»,  УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 39 | Проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 40 | Повышение информированности населения в «Школах здоровья» по вопросам профилактики артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного веса | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 41 | Проведение мероприятий по сохранению здоровья трудящихся, проведение на постоянной основе производственной гимнастики, зарядки для глаз | постоянно | | УЗ «Кировская ЦРБ», руководители учреждений и организаций |
| 42 | Создание в учреждениях и организациях условий, направленных на развитие физической культуры среди трудящихся и их семей | постоянно | | руководители учреждений и организаций района |
| 43 | Проведение в районе месячников безопасного труда в различных организациях и учреждениях района | 2021-2025гг. | | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 44 | Проведение вакцинации против гриппа населения района | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», организации района |
| 45 | Обеспечение систематического производственного, в том числе лабораторного, контроля для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на здоровье работающих | 2021-2025гг. | | руководители учреждений и организаций района, УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 46 | Рассмотрение возможности внедрения в коллективные договоры организаций системы поощрения работников, отказавшихся от вредных привычек и ведущих ЗОЖ | 2021-2025гг. | | организации, учреждения, профсоюзные организации района\* |
| Семья и общество | | | | |
| 47 | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака среди жителей района | 2021-2025гг. | | отдел записи актов гражданского состояния |
| 48 | Организация и проведение в учреждениях образования мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе. Проведение акции «Папа, мама, я – спортивная семья!» | ежегодно | | отдел по образованию, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, ФСК |
| 49 | Повышение информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания | 2021-2025гг. | | УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 50 | Организация и проведение семейных дней здоровья | 2021-2025гг. | | отдел по образованию, ФСК, руководители организаций района |
| 51 | Проведение конкурса «Лучшая многодетная семья» | ежегодно | | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы, отдел по образованию |
| 52 | Чествование женщин в рамках мероприятий, посвященных Дню матери и Дню женщин | ежегодно | | руководители организаций района, общественные организации\*, профсоюзные организации\*, отдел идеологической работы |
| Укрепление здоровья в учреждениях образования | | | | |
| 53 | Разработка комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Кировского района профилактического проекта «Школа – территория здоровья», «Здоровый класс» в рамках реализации проекта «Кировск – здоровый город» для внедрения в учреждения образования района | август 2021г. | | отдел по образованию |
| 54 | Реализация профилактического проекта «Школа – территория здоровья» в ГУО «Средняя школа №2 г.Кировска им.К.П.Орловского», ГУО «Павловичская СШ им. Г.А.Худолеева» и ГУО «Барчицкий УПК ДС-СШ» | 2021-2023 гг. | | отдел по образованию, УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 55 | Реализация профилактического проекта «Здоровый класс» в ГУО «Средняя школа №1 г.Кировска» | 2021-2024 гг. | | отдел по образованию, УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 56 | Обеспечение реализации проекта «За здоровьем в детский сад!» в ГУО «Дошкольный центр развития ребенка города Кировска», ГУО «Ясли-сад №2 г.Кировска», ГУО «Ясли-сад №4 г.Кировска», ГУО «Ясли-сад «Радуга» д.Мышковичи» | 2021-2025гг. | | отдел по образованию, УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 57 | Создание экологической тропы в учреждениях дошкольного образования | 2021-2022гг. | | отдел по образованию |
| 58 | Обеспечение реализации проекта «К здоровью вместе!» в ГУО «Кировский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» | 2021-2025гг. | | отдел по образованию |
| 59 | Проведение киновидеолекториев, киновидеосеансов по профилактике зависимостей, формирования здорового образа жизнисреди подростков и молодежи | 2021-2025гг. | | отдел идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Кировская ЦРБ»,  УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел киновидеомероприятий ГУК «Центр культуры и досуга» |
| 60 | Организация туристических походов учащихся по памятным местам района | 2021-2025гг. | | отдел по образованию, отдел идеологической работы, Кировский РК ОО «БРСМ»\* |
| 61 | Обеспечение участия в областной акции «Будь здоров, подросток!» | ежегодно | | отдел по образованию, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 62 | Проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни!» | ежегодно  сентябрь | | отдел по образованию, УЗ «Кировский райЦГЭ», Кировский РК ОО «БРСМ»\* |
| 63 | Обеспечение участия медицинских работников в родительских собраниях, организованных учреждениями образования | постоянно | | отдел по образованию, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 64 | Проведение конкурсов творчества, видеороликов, фотоматериалов по здоровому образу жизни | 2021-2025гг. | | отдел по образованию |
| 65 | Проведение конкурса на лучшую исследовательскую работу среди учащихся по сохранению и укреплению здоровья | 2021/2022 учебный год | | отдел по образованию, УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
| Активное долголетие и организация адаптации лиц с инвалидностью | | | | |
| 66 | Организация и проведение конкурса на организацию дополнительных образовательных и досуговых услуг для пожилых людей среди организаций всех форм собственности | 2021-2025гг. | | «Кировский РЦСОН» |
| 67 | Проведение спортивно-зональной спортландии «Планета здоровья» среди граждан пожилого возраста | октябрь 2021 гг. | | «Кировский РЦСОН», ФСК |
| 68 | Проведение зонального спортивного мероприятия «Спорт без ограничений» среди граждан пожилого возраста и людей с ограничением здоровья | июнь 2022 гг. | | «Кировский РЦСОН», ФСК |
| 69 | Реализация социального проекта «Нам года не беда, коль душа молода» для граждан пожилого возраста | 2021-2025гг. | | «Кировский РЦСОН», районная организация Белорусского Общества Красного Креста\* |
| 70 | Реализация социального проекта «Самостоятельное проживание для людей с инвалидностью» | ежегодно,  июль- август | | учреждение «Кировский РЦСОН», районная организация Белорусского Общества Красного Креста\* |
| Обеспечение экологического благополучия | | | | |
| 71 | Организация и проведение конкурса для инициативных групп жителей города «Мой двор – моя забота» с целью улучшения санитарного состояния территорий, прилегающих к жилым домам (дворов и подъездных путей) | 2021-2025гг. | | отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Кировское УКП «Жилкомхоз» |
| 72. | Реконструкция (строительство, ремонт) спортивных площадок на территории Кировского района | 2021-2025гг. | | балансодержатели, отдел по образованию, отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Кировское УКП «Жилкомхоз» |
| 73 | Озеленение города, территорий учреждений и организаций | ежегодно  апрель, октябрь | | отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Кировское УКП «Жилкомхоз», руководители организаций |
| Здоровое питание | | | | |
| 74 | Проведение информационной работы по вопросам здорового питания с размещением информации в СМИ | 2021-2025гг. | | учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец», УЗ «Кировский райЦГЭ»,  УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 75 | Обеспечение разработки рецептур блюд с пониженным содержанием соли, сахара, жира для воспитанников учреждений дошкольного образования и учащихся учреждений общего среднего образования | 2021-2025гг. | | отдел по образованию, УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 76 | Обеспечение переработки и заготовки плодоовощной продукции с минимальным содержанием соли, сахара, других консервантов, минимальным термическим воздействием | 2021-2025 гг. | | руководители профильных предприятий всех форм собственности |
| 77 | Проводение информационно-разъяснительную работу по вопросам здорового питания, в том числе по ограничению потребления соли, сахара | постоянно | | УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
| 78 | Организация и проведение конкурса «Здоровое питание – детям!» | ежегодно  август | | отдел по образованию, руководители учреждений образования, УЗ «Кировский райЦГЭ» |
| 79 | Организация и проведение дней здоровья, тематических мероприятий «День здорового питания», «Рецепты здорового питания» с целью профилактики алиментарно-зависимых заболеваний | постоянно | | УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ», руководители организаций |

Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город» на 2021-2025 годы представляют в УЗ «Кировский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 5 июля и 5 января ежегодно. УЗ «Кировский райЦГЭ» в срок до 10 июля и 10 января ежегодно соответственно представляет в Кировский районный исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации плана основных мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*По согласованию.