|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб |  |  |
| **МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ**  **ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ** |  | **МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ** |
| **КІРАЎСКІ РАЁННЫ**  **ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ** |  | **КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ** |
| **РАШЭННЕ** |  | **РЕШЕНИЕ** |
|  |  |  |
| 26 декабря 2017 г. № 26-22 |  |  |
| г. Кіраўск |  | г.Кировск |
|  |  |  |

Об утверждении комплексного плана основных мероприятий по реализации в 2018-2020 годах на территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город»

В целях реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200, регионального комплекса мероприятий по реализации в Могилевской области Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы, комплекса мероприятий по реализации в Кировском районе Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы, утвержденной решением Кировского районного Совета депутатов от 30 декабря 2016 г. № 33-14, Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план основных мероприятий по реализации в 2018-2020 годах на территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город» (далее – комплексный план).
2. Ответственным за исполнение комплексного плана:
   1. обеспечить выполнение мероприятий комплексного плана;

2.2. вносить в Кировский районный исполнительный комитет при необходимости предложения по корректировке комплексного плана.

1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Белявскую Т.И., учреждение здравоохранения «Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии».

Первый заместитель председателя И.Н.Барташевич

Управляющий делами Е.А.Сакадынец

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Кировского районного

исполнительного комитета

26.12.2017 № 26-22

Комплексный план основных мероприятий по реализации в 2018-2020 годах на территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город»

| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия | | | |
|  | Создание инициативной группы по разработке и реализации комплексного плана основных мероприятий по реализации в 2018-2020 годах на территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город» (далее – комплексный план) | декабрь 2017 г. | учреждение здравоохранения «Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «Кировский райЦГЭ»), отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (далее – отдел идеологической работы), отдел образования, спорта и туризма райисполкома (далее – отдел образования), учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» (далее – УЗ «Кировская ЦРБ») |
|  | Организация заседаний инициативной группы с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий, в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения (учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта и туризма, организации, средств массовой информации (далее – СМИ) и пр.) | декабрь 2017 г. | УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел идеологической работы |
|  | Освещение в районной газете «Кіравец», на сайте Кировского районного исполнительного комитета хода выполнения комплексного плана | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец» |
|  | Сотрудничество с общественными объединениями, православной церковью по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
|  | Создание раздела «Кировск – здоровый город» на сайте Кировского районного исполнительного комитета | декабрь 2017 г. | отдел идеологической работы |
| Кадровое обеспечение | | | |
|  | Проведение обучающих семинаров по формированию ЗОЖ для специалистов заинтересованных служб, заместителей руководителей по идеологической работе организаций района | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел идеологической работы |
|  | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях района | не реже одного раза в год | УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ» |
|  | Проведение профилактических обучающих семинаров для работников системы образования района, в т.ч. по использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии) | не реже одного раза в год | УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел образования |
| Методическое обеспечение | | | |
|  | Проведение «прямых линий» по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
|  | Выпуск информационно-образовательных материалов (брошюр, памяток, буклетов,плакатов) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировский райЦГЭ»,УЗ «Кировская ЦРБ», отдел идеологической работы |
|  | Разработка в учреждениях образования, организациях района программ, комплексных целевых планов и перспективных планов по профилактике ВИЧ-инфекции, вредных привычек, правовому просвещению учащихся, студентов и работающих | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировский РЦГЭ», руководители организаций, учреждения образования района |
|  | Включение в тематику единых дней информирования вопросов формирования ЗОЖ | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ» |
|  | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образования района | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, отдел образования |
|  | Изготовление и размещение социальной рекламы по формированию и пропаганде ЗОЖ (билборды, растяжки, баннеры) | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», Кировское УКП «Жилкомхоз» |
|  | Создание и размещение на сайтах Кировского районного исполнительного комитета, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский РЦГЭ» электронной базы адресов и телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, УЗ «Кировский райЦГЭ» (предоставление информации, сведений), УЗ «Кировская ЦРБ» |
| Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия | | | |
|  | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, отдел экономики |
|  | Проведение месячников профилактики асоциального поведения, укрепления устоев семьи, антиалкогольной пропаганды | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, Кировский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»\* (далее – Кировский РК ОО «БРСМ»), УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома, общественные организации\* |
|  | Проведение киновидеолекториев, киновидеосеансов по профилактике зависимостей, формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, отдел образования, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел киновидеомероприятий ГУК «Центр культуры и досуга» |
|  | Размещение на стендах и сайтах организаций района информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ», отдел идеологической работы, отдел образования, организации района |
|  | Проведение в районе круглогодичных спартакиад среди коллективов физической культуры организаций района, учащихся | 2018-2020 гг. | государственное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб Кировского района» (далее – ФСК), отдел образования, УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» |
|  | Проведение соревнований среди населения по месту жительства, праздников «Веселого двора» | 2018-2020 гг. | ФСК, отдел образования |
|  | Организация и проведение ежегодной широкомасштабной информационно-образовательной акции «Кировщина – территория здоровья» | не реже одного раза в год | УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ «Кировская ЦРБ», отдел идеологической работы, отдел образования, Кировский РК ОО «БРСМ»\* |
|  | Проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировская ЦРБ» |
|  | Повышение информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировская ЦРБ» |
|  | Повышение информированности населения в «Школах здоровья» по вопросам профилактики артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного веса | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировская ЦРБ» |
|  | Проведение тематических мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченных к Единым дням здоровья | 2018-2020 гг. | ФСК, отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы, УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж», УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский райЦГЭ», руководители организаций района |
|  | Проведение республиканских, областных, районных дней и праздников здоровья, акций «Беларусь без табака», «Будь здоров подросток!», «Вместе против наркотиков» и других | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, отдел образования, УЗ «Кировская ЦРБ», УЗ «Кировский РЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома |
|  | Проведение районного праздника велосипедов «ВелоФест» | ежегодно в 2018-2020 гг.  (апрель, октябрь) | отдел идеологической работы, отдел образования райисполкома |
|  | Проведение в районе месячников безопасного труда в организациях района | 2018-2020 гг. | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
|  | Организация туристических походов школьников по памятным местам района | 2018-2020 гг. | отдел образования, отдел идеологической работы, Кировский РК ОО «БРСМ»\* |
|  | Направление в организации района информационных сообщений (пресс-релизы) об оказываемых для населения в учреждениях здравоохранения услугах по первичной диагностике и консультациях по вопросам охраны здоровья, оздоровлению (физиопроцедуры, массаж и др.); размещение их на сайтах и информационных стендах организаций, опубликование в районной газете «Кiравец» | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировская ЦРБ», организации района, учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец» |
|  | Размещение социальной рекламы в районной газете «Кiравец», в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей по вопросам формирования здорового образа жизни | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировский райЦГЭ», отдел идеологической работы, учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец», руководители организаций района |
|  | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака среди жителей района | 2018-2020 гг. | отдел записи актов гражданского состояния райисполкома |
|  | Проведение вакцинации против гриппа населения района | 2018-2020 гг. | УЗ «Кировская ЦРБ», «Кировский райЦГЭ», организации района |
|  | Проведение серии мероприятий на открытых площадках в рамках информационной акции, пропагандирующей здоровый образ жизни, «Я, ты, он, она: мы здоровая страна!» | 2018-2020 гг. | ФСК, отдел идеологической работы, отдел образования |
|  | Организация и проведение семейных дней здоровья | 2018-2020 гг. | отдел образования, ФСК |
|  | Проведение спортивно-зональной спортландии «Планета здоровья» среди граждан пожилого возраста | ежегодно в 2018-2020 гг.  (ноябрь) | учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения» (далее – «Кировский РЦСОН») |
|  | Проведение зонального спортивного мероприятия «Спорт без ограничений» среди граждан пожилого возраста и людей с ограничением здоровья | ежегодно в 2018-2020 гг.  (сентябрь) | учреждение «Кировский РЦСОН», ФСК |
|  | Организация и проведение конкурса для инициативных групп жителей города Кировска «Мой двор – моя забота» с целью улучшения санитарного состояния территорий, прилегающих к жилым домам (дворов и подъездных путей) | 2018-2020 гг. | отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Кировское УКП «Жилкомхоз» |
|  | Организация и материально-техническое обеспечение работы групп для различных категорий населения на базах подведомственных спортивных учреждений города, в том числе:  групп для регулярных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта;  общеоздоровительных групп для людей пожилого возраста;  физкультурно-адаптивных групп для людей с ограниченными возможностями | 2018-2020 гг. | отдел образования, ФСК, учреждение «Кировский РЦСОН» |
|  | Организация и проведение общегородских физкультурно-массовых мероприятий | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, отдел образования, ФСК |
|  | Реконструкция (строительство, ремонт) спортивных площадок на территории Кировского района | 2018-2020 гг. | балансодержатели, отдел образования, отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Кировское УКП «Жилкомхоз» |
|  | Организация работы прокатов спортивного инвентаря | 2018-2020 гг. | отдел образования, ФСК |
|  | Рассмотреть возможность внедрения в коллективные договоры организаций системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни | 2018 год | организации, учреждения, профсоюзные организации района\* |
|  | Проведение социологических исследований по вопросам здорового образа жизни и оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта | 2018-2020 гг. | отдел идеологической работы, УЗ «Кировский райЦГЭ» |
|  | Разработка комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Кировского района профилактического проекта «Школа – территория здоровья» в рамках реализации на территории района проекта «Кировск – здоровый город» | декабрь 2017 г. | отдел образования |

Соисполнители комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город» на 2018-2020 годы представляют в УЗ «Кировский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 20 июня, 20 декабря ежегодно. УЗ «Кировский райЦГЭ» в срок до 25 июня, 25 декабря ежегодно соответственно представляет в Кировский районный исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территориии Кировского района проекта «Кировск – здоровый город» на 2018-2020 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*- по согласованию