Утверждено

Распоряжение председателя Кировского районного исполнительного комитета

31.12.2014 №106-р

Рабочий план по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный за  исполнение |
|  |  | | |
|  | Изучение социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны.  При необходимости – оказание содействия в решении посту­пивших в ходе обследова­ния обоснованных бытовых проблем | до 1 апреля 2015 г. | управление по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома, учреждение «Кировский районный центр социального обслуживании населения», сельские исполнительные комитеты, районный отдел по чрезвычайным ситуациям, районная ветеранская организация \* |
|  | Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому нуждающимся в них ветеранам Великой Отечественной войны | постоянно | управление по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома, учреждение «Кировский районный центр социального обслуживании населения» |
|  | Проведение комплексных ме­дицинских осмотров, органи­зация оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны в госу­дарственных организациях здравоохранения | до 1 апреля 2015 г. | учреждение здравоохране­ния «Кировская районная цен­тральная районная боль­ница» |
|  | Обеспечить наведение порядка в г.Кировске и сельских населенных пунктах.  Организовать проведение районного субботника | до 1 мая  2015 г. | от­дел жи­лищно-коммуналь­ного хо­зяйства районного исполни­тельного комитета (далее - рай­испол­ком), Кировское унитарное ком­мунальное предприятие (да­лее – УКП) «Жилкомхоз», председатели сельских исполнительных комитетов, руководители организаций района |
|  | Обеспечить необходимый ре­монт и благоустройство воинских захоронений мо­гилы воинов и партизан, располо­женной по улице Гага­рина г.Ки­ровска | до 7 мая 2015 г. | УКП «Жилкомхоз», сельские исполнительные комитеты, учреждения образования района, районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»\* |
|  | Провести необходимый ямоч­ный ремонт асфальтового по­крытия:  - центральных улиц г.Кировска, и обновить дорожную разметку;  - подъездных дорог к населен­ным пунктам района | до 5 мая 2015 г.  в  соответствии  с планом | УКП «Жилкомхоз», филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-197 |
|  | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в установленном законодательством порядке бесплатного пользования услугами стационарной телефонной связи на территории района за счет средств республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» (далее РУП «Белтелеком»), а также с применением сервисных телефонных карт | с 7 по 11 мая  2015 г. | Кировский узел электрической связи Осиповичского зонального узла электросвязи Могилевского филиала «Белтелеком»\* |
|  | Проведение акций «Ваша Победа - наша свобода», «Доброе Сердце» - ветеранам!» по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов | в течение года | отдел образования, спорта и туризма райисполкома, районный комитет ОО «БРСМ»\*, районный совет ОО «БРПО»\*, учреждения образования «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж», «Кировский государственный профессиональный лице №15» |
|  | Освещение в районной газете «Кіравец» мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне; подготовка циклов радиопередач о Великой Отечественной войне | в течение года | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма райисполкома, учреждение «Редакция районной газеты «Кіравец» |
|  | Реализация в районной газете проекта «Слаўся, родны край, пад мірным небам».  Проведение конкурса среди внештатных авторов и читателей «Перамога – адна з усіх» | в течение года | учреждение «Редакция районной газеты «Кіравец» |
|  | Организация показов художественных, хроникально-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне, театрализованных представлений, выставок изобразительного искусства | в течение 2015 год | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма райисполкома |
|  | Проведение единого дня информирования по теме, приуроченной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне | апрель 2015 года | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, информационно-пропагандистские группы райисполкома, сельских исполнительных комитетов, организации района |
|  | Праздничное оформле­ние улиц Пушкинская, Гагарина г.Кировска (установка флажков расцвечивания) | до 1 мая  2015 г. | УКП «Жилкомхоз» |
|  | Установка растяжки с лозунгом по ул.Кирова г. Кировска | до 3 мая  2015 г. | УКП «Жилкомхоз», отдел идеологической работы, культуры и по делам моло­дежи райиспол­кома |
|  | Организация и проведение патриотических акций: «Салют победе - Слава Беларуси!»; «Звон скорби»; «Ветеран живет рядом»; «Мы - граждане Беларуси!»; «Мы победили!», «Спасибо за жизнь!», «Их подвиг памяти достоин» | в течение года | отдел образования, спорта и туризма райис­пол­кома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ОО «БРСМ»\*, «ОО «БРПО»\*, уч­реждения образования «Жи­личский государственный сельскохозяйственный кол­ледж», «Кировский государ­ственный профессиональный лицей № 15» |
|  | Персональное поздравление всех ветеранов на дому с вручением открыток и цветов | до 9 мая 2015 г. | отдел образования, спорта и туризма райис­полкома, уч­реждение «Ки­ровский рай­онный центр со­циального обслуживания на­селения», управление по труду, занято­сти и социаль­ной защите рай­исполкома, районная орга­низация ветеранов, уч­реждения образования «Жи­личский государственный сельскохозяйственный кол­ледж», «Кировский государ­ственный профессиональный лицей № 15» |
|  | Организация экскурсий и похо­дов по местам боевой славы | апрель-июнь 2015 года | отдел образования, спорта и туризма райис­полкома, уч­реж­дения обра­зования «Ки­ров­ский госу­дарственный про­фессио­нальный лицей № 15», «Жи­личский государст­венный сельскохозяйствен­ный кол­ледж» |
|  | Организация физкультурно-спортивного праздников, посвященных 70-летию Победы | апрель-май 2015 г. | отдел образования, спорта и туризма райис­полкома, ГСУ «Физкультурно-спортивный клуб Кировского района» |
|  | Организация Конкурса патриотической песни «Песни Великого подвига» | май 2015 г. | отдел образования, спорта и туризма райис­полкома |
|  | Проведение военно-патриотической игры «Зарница» | апрель  2015 г. | отдел образования, спорта и туризма райис­полкома |
|  | Организация и проведение велопробега, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне | апрель  2015 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма райис­полкома |
|  | Проведение тематических диско­тек | апрель-май 2015 г. | отдел идеологической ра­боты, культуры и по делам молодежи райисполкома, ГУК «ЦКС Кировского рай­она» |
|  | Проведение в учреждениях обра­зо­вания рай­она информаци­онных часов, организация празд­ничных концертов, встреч с при­глаше­нием ветеранов Великой Оте­че­ственной войны и лиц, прирав­ненных к ним | апрель  2015 г. | отдел образования, спорта и туризма райис­пол­кома, учреж­дения обра­зова­ния «Киров­ский госу­дарст­вен­ный про­фессио­нальный лицей № 15», «Жиличский государствен­ный сельскохо­зяйственный кол­ледж» |
|  | Проведение встреч в трудовых коллективах с ветеранами Вели­кой Отечественной войны, орга­низация чествования ветеранов войны, рабо­тавших ранее в орга­низациях, ока­зание им возможной материальной матери­альной помощи в установленном законодательством порядке | апрель  2015 г. | руководители организаций района, управление по труду, занятости и социаль­ной за­щите райисполкома, предсе­датели сельских исполни­тельных комитетов, районная организация Бело­русского общественного объединения ветеранов\* |
|  | Организация работы по оказанию материальной помощи ветеранам Великой Отечествен­ной войны, утратившим связь с трудо­выми коллективами | до 9 мая  2015 г. | управление по труду, заня­то­сти и социальной защите рай­исполкома |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий для пожилых людей и инвалидов | До 9 мая 2015 г. | учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения» |
|  | Проведение торжественно – тра­урного митинга - реквиема у мо­гилы воинов и партизан, располо­женной по улице Гага­рина г. Ки­ровска | 9 мая  2015 г. | отдел идеологической ра­боты, культуры и по делам молодежи райисполкома, от­дел организационно – кадро­вой работы райисполкома, отдел образова­ния, спорта и туризма райисполкома |
|  | Проведение митингов, приуро­ченных Дню Победы, в агро­го­родках с возложением венков, цветов к могилам воинов и пар­тизан | 7-8 мая  2015 г. | председатели сельских ис­полнительных комитетов, отдел идеологической ра­боты, культуры и по делам молодежи райисполкома, от­дел образования, спорта и туризма райиспол­кома, руко­водители сельско­хозяйст­венных организаций района |
|  | Организация вахты Памяти у мо­гил воинов, партизан, мирных жителей, погибших в годы Вели­кой Отечественной войны | 7 - 9 мая  2015 г. | отдел образования, спорта и туризма райис­пол­кома, ОО «БРПО» |
|  | Организовать посадку яблоневой аллеи в г.Кировске.  Место размещения аллеи согласовать с райисполкомом | апрель-май 2015 г. | районный комитет ОО «БРСМ» районная ветеранская организация, районная организация Коммунистической партии Беларуси |