## Лист1
Комплексный план благоустройства на 2024 год
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
|  |  |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
аг. Жиличи, ул. Советская, 1 |  |  |  | 240 | июль 2024 | Говядин А.В., и.о. заместителя директора Кировское УКП "Жилкомхоз", Басак Г.П , начальник ОАСиЖКХ Кировского райисполкома. |  | 75 |  | Говядин А.В., и.о. заместителя директора Кировское УКП "Жилкомхоз", Басак Г.П , начальник ОАСиЖКХ Кировского райисполкома. |  | июль 2024 | Чабан С.М., начальник отдела Кировское УКП "Жилкомхоз", Басак Г.П , начальник ОАСиЖКХ Кировского райисполкома. |  |  | Чабан С.М., начальник отдела Кировское УКП "Жилкомхоз", Басак Г.П , начальник ОАСиЖКХ Кировского райисполкома.
аг. Жиличи, ул. Советская, 4 | [10 empty] | 40 | май
аг. Жиличи, ул. Советская, 6 | [10 empty] | 40 | июнь
аг. Жиличи, ул. Ядловского, 3 | [13 empty] | 15 | май 2024
аг. Жиличи, ул. Ядловского, 7 | [13 empty] | 15 | май 2024
аг. Мышковичи, ул. Дворцовая, 52 |  |  |  | 105 | май 2024 |  |  | 38 |  |  | 40 | июль
аг. Мышковичи, ул. Дворцовая, 56 | [10 empty] | 110 | август
г. Кировск, ул. Володарского, 2 | [13 empty] | 30 | июнь
г. Кировск, ул. Гагарина, 33 |  | 1 |  | 144 | май 2024 |  |  | 120 |  |  | 100 | июнь |  | 25 | май
г. Кировск, ул. Гагарина, 63 | [13 empty] | 15
г. Кировск, ул. Гагарина, 65 | [10 empty] | 80 | март
г. Кировск, ул. Гагарина, 69 | [10 empty] | 85 | апрель |  | 25 | июнь
г. Кировск, ул. Гагарина, 91 | [10 empty] | 50 | май
г. Кировск, ул. Заводская, 4а |  |  |  | 180 | май 2024
г. Кировск, ул. Заводская, 4б
г. Кировск, ул. К. Маркса, 4 | [13 empty] | 20 | июнь
г. Кировск, ул. Мира, 1 | [13 empty] | 10 | июнь
г. Кировск, ул. Петруши, 58 |  | 1 |  | 600 | май 2024
г. Кировск, ул. Петруши, 60
г. Кировск, ул. Терешковой, 19д | [13 empty] | 35 | июнь
|  | 2 |  | 1278 | [6 empty] | 545
* - срок выполнения работ не должен превышать месяц