|  | УТВЕРЖДЕНО Заместитель председателя Кировского районного исполнительного комитета Т.И.Белявская |
| --- | --- |

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

организации оздоровления и занятости обучающихся в летний период

«Лето – 2025»

- ВВЕДЕНИЕ

Районная межведомственная программа организации летней занятости детей и подростков, обучающихся в учреждениях общего среднего образования Кировского района, «Лето – 2025» (далее – Программа) определяет цели, задачи и направления системы оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. Программа разработана на основе республиканской программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, методических рекомендаций Министерства образования Республики Беларусь и в соответствии с Концепцией детского отдыха и оздоровления в Республике Беларусь.

Программа реализуется в течение лета 2025 года, имеет целевой межведомственный характер, направлена на обеспечение прав граждан на полноценный отдых детей, подростков и молодежи в соответствии с интересами семьи, общества. Программа предназначена для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи всех уровней.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: совершенствование организации содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся в учреждениях образования района, в летний каникулярный период для оптимального удовлетворения потребности детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха.

Задачи:

создать условия для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений детей в каникулярный период;

обеспечить координацию деятельности всех заинтересованных служб и ведомств при организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

создать условия для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового и безопасного образа жизни;

усилить работу по организации каникулярного отдыха социально незащищенных категорий детей и несовершеннолетних подконтрольных категорий;

создать условия для развития интеллектуальных, творческих, организаторских способностей детей и подростков;

обеспечить совершенствование форм и содержания оздоровления детей;

обеспечить вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность.

- СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение летнего периода 2025 года.

- ИСПОЛНИТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Исполнителями основных мероприятий Программы являются: отдел по образованию Кировского райисполкома (далее – отдел по образованию), комиссия по делам несовершеннолетних Кировского райисполкома (далее – КДН), учреждения общего среднего, дополнительного, специального образования района (далее – учреждения образования), отдел внутренних дел Кировского райисполкома (далее – РОВД), учреждение здравоохранения «Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – райцгэ), государственное специализированное  учебно-спортивное учреждение «Кировская детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ), управление по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома (далее – управление по труду), районный отдел по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС), отдел идеологической работы и по делам молодежи Кировского райисполкома, Кировская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – БРСМ), сектор культуры Кировского райисполкома, сектор спорта и туризма Кировского райисполкома, государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (далее – ЦКС), государственное учреждение культуры «Сеть библиотек Кировского района» (далее – сеть библиотек).

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

повышение качества оздоровления и воспитания детей, подростков и молодежи;

внедрение эффективных форм организации занятости детей, подростков и молодежи;

снижение показателей подростковой преступности;

вовлечение детей, подростков и молодежи, не охваченных организованными формами отдыха и занятости, в массовые мероприятия, спортивные соревнования, туристско-краеведческие маршруты.

Основные мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопросов организации оздоровления и воспитательной работы в каникулярный период на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, совещаниях при начальнике отдела по образованию, на совещаниях при руководителях учреждений образования | апрель – сентябрь | отдел по образованию, КДН, учреждения образования |
| 2 | Изучение интересов и запросов несовершеннолетних и их законных представителей на предмет организации работы учреждений образования в летний период | май | учреждения образования |
| 3 | Обеспечение координации организации работы учреждений образования в период летних каникул | май – август | отдел по образованию |
| 4 | Составление и утверждение графиков отпусков педагогических работников, руководства учреждений образования, предусматривающих необходимость обеспечения работы с детьми и подростками на протяжении всего летнего периода | май | отдел по образованию, руководители учреждений образования |
| 5 | Разработка программы «Лето – 2025» и планов по реализации данной программы в каждом учреждении образования | май | руководители учреждений образования |
| 6 | Защита программы «Лето – 2025» при начальнике отдела по образованию | май (согласно отдельному графику) | отдел по образованию, учреждения образования |
| 7 | Организация широкого информирования законных представителей несовершеннолетних о деятельности воспитательно-оздоровительных лагерей, организации трудовой и досуговой занятости в летний период, об обеспечении безопасности несовершеннолетних, о родительской ответственности | май – август | отдел по образованию, ГУО «Социально-педагогический центр Кировского района» (далее – СПЦ), учреждения образования |
| 8 | Организация и проведение районного родительского собрания «Безопасное лето» | 20 мая | отдел по образованию совместно с заинтересованными |
| 9 | Организация консультационного пункта для оказания информационно-просветительской, коррекционной, психологической и других видов помощи учащимся подконтрольной категории и их родителям | июнь – август | СПЦ |
| 10 | Организация работы воспитательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, с круглосуточным пребыванием, лагерей труда и отдыха и др. | июнь - август | отдел по образованию, учреждения образования, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи города Кировска» (далее – ЦДОДиМ) |
| 11 | Организация трудовых отрядов старшеклассников, профильных разновозрастных отрядов, студенческих отрядов, отрядов милосердия, волонтерских отрядов и др. | июнь – август | отдел по образованию, учреждения образования, БРСМ |
| 12 | Организация мероприятий в рамках акции «Безопасные каникулы» | май – август | отдел по образованию, учреждения образования |
| Работа с кадрами, методическое обеспечение |  |  |  |
| 13 | Проведение инструктивно-методических совещаний для руководителей учреждений образования, заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей воспитательно-оздоровительных лагерей по вопросам подготовки и проведения летней оздоровительной кампании | май | отдел по образованию (совместно с заинтересованными), райцгэ |
| 14 | Участие в республиканском конкурсе новых моделей организации детского отдыха (в рамках Конкурса на лучший воспитательно-оздоровительный лагерь) | июль – август | отдел по образованию, воспитательно-оздоровительные лагеря учреждений образования |
| Организация совместной работы с заинтересованными ведомствами |  |  |  |
| 15 | Создание и актуализация банка данных летней занятости учащихся подконтрольной категории | май – август | отдел по образованию, СПЦ |
| 16 | Обеспечение систематического контроля за учащимися профилактируемой категории | июнь – август | отдел по образованию (совместно с заинтересованными КДН, ИДН), учреждения образования, СПЦ |
| 17 | Обеспечение проведения обучения несовершеннолетних требованиям безопасности во время их нахождения в воспитательно-оздоровительном лагере, при проведении массовых культурно-спортивных и иных оздоровительных мероприятий (экскурсий, походов, спортивных мероприятий и т.д.) по вопросам пожарной и электробезопасности, действиям в случае возникновения экстремальных ситуаций и осуществление контроля за соблюдением мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних, сохранности их жизни и здоровья | май – август | отдел по образованию, учреждения образования (совместно с заинтересованными) |
| 18 | Проведение мероприятий с родителями, направленных на формирование родительской ответственности за жизнь, здоровье и безопасность несовершеннолетних детей, соблюдение необходимых санитарно-профилактических мер с участием представителей ЦРБ, райцгэ, РОВД, РОЧС и других заинтересованных структур | май | учреждения образования |
| 19 | Обеспечение обмена информацией в отношении подконтрольных несовершеннолетних, выезжающих в другую местность, с РОВД для проведения с ними профилактической работы | май – август | ИДН РОВД, СПЦ, учреждения образования, другие заинтересованные субъекты профилактики |
| 20 | Организация максимального охвата организованными формами занятости и оздоровления (а также контроля) учащихся подконтрольной категории, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей | май – август | учреждения образования |
| 21 | Осуществление системного изучения занятости несовершеннолетних подконтрольной категории, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей | июнь – август | отдел по образованию (совместно с заинтересованными: КДН, ИДН РОВД), СПЦ, ЦДОДиМ |
| 22 | Организация оздоровления и занятости детей с особенностями психофизического развития, в том числе включение их в совместную деятельность со здоровыми сверстниками | июнь – август | учреждения образования, ГУО «Кировский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» |
| 23 | Обеспечение трудовой занятости учащихся учреждений общего среднего образования | май – август | учреждения образования, управление по труду |
| 24 | Проведение межведомственных рейдов по воспитательно-оздоровительным лагерям, местам массового скопления несовершеннолетних и др. | июнь- август | отдел по образованию, учреждения образования (совместно с КДН, ИДН) |
| 25 | Организация посещения учащимися музеев, других учреждений культуры | июнь – август | учреждения образования, сектор культуры |
| 26 | Обеспечение освещения в СМИ мероприятий летней оздоровительной кампании | июнь- август | учреждения образования |
| 27 | Оформление с последующим обновлением стендов, информационных уголков по работе учреждений образования в рамках программы «Лето-2025», уголков по безопасной жизнедеятельности, охране труда и др. | май- август | учреждения образования |
| 28 | Размещение с последующим обновлением информации о видах летней занятости на сайте отдела, учреждений образования | май- август | отдел по образованию, учреждения образования |
| 29 | Реализация Плана основных мероприятий межведомственной программы «Забота» | май- август | в соответствии с ответственными исполнителями мероприятий Плана |
| 30 | Организация работы объединений по интересам ЦДОДиМ, спортивных, физкультурно-оздоровительных групп ДЮСШ, ЦКС, сеть библиотек в каникулярное время (по отдельным планам) | июнь-август | отдел по образованию, ЦДОДиМ, Кировская ДЮСШ, сектор культуры, ЦКС, сеть библиотек |
| 31 | Организация работы отдела нестационарного обслуживания для проведения информационно-развлекательных мероприятий в отдаленных малонаселенных пунктах Кировского района | май-август | КДН (координация), ЦКС, отдел по образованию, РОЧС, РОВД |
| 32 | Проведение совместных мероприятий с Централизованной клубной системы | июнь-август | отдел по образованию, ЦКС |
| Профилактическая работа с несовершеннолетними (в том числе с учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, состоящими на внутреннем контроле, признанных находящимися в СОП) |  |  |  |
| 33 | Обеспечение оздоровления несовершеннолетних, в т.ч. несовершеннолетних подконтрольной категории, в воспитательно-оздоровительных лагерях всех типов | июнь- август | отдел по образованию, учреждения образования |
| 34 | Обеспечение участия несовершеннолетних в республиканских тематических акциях, в межведомственной акции «Забота» и других мероприятиях | июнь- август | учреждения образования |
| 35 | Обеспечение максимального включения несовершеннолетних в работу производственных бригад, трудовых, волонтерских, студенческих, отрядов милосердия и др. | июнь-август | учреждения образования |
| 36 | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей (районный фестиваль профессий «Подарим радость детям»!) | 31 мая | ЦДОДиМ |
| 37 | Проведение торжественного мероприятия «Выпускной вечер» | 13 июня | отдел по образованию, ЦДОДиМ, учреждения образования |
| 38 | Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам и др. | июнь- август | учреждения образования |
| 39 | Митинг-реквием ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа «Звон скорби» | 22 июня | ЦКС, отдел по образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, учреждения образования |
| 40 | Организация и проведение экскурсий по памятным местам района, области, республики | июнь- август | отдел по образованию, учреждения образования |
| 41 | Участие в мероприятиях для учащихся учреждений образования на базе библиотек учреждений культуры | июнь- август | учреждения образования, сеть библиотек |
| 42 | Участие в районных спортивных мероприятиях | июнь- август | отдел по образованию, сектор спорта и туризма, учреждения образования |
| 43 | Организация работы школьных стадионов, спортивных площадок по месту жительства | июнь-август | учреждения образования, сектор спорта и туризма |
| 44 | Проведение тематических мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | июнь- август | учреждения образования |
| 45 | Проведение Единых дней безопасности | июнь-август | отдел по образованию, РОЧС, РОВД, учреждения образования |
| 46 | Организация волонтерского, милосерднического движения по оказанию помощи ветеранам труда, узникам, детям войны, детям-инвалидам и другим нуждающимся | июнь- август | учреждения образования, БРСМ |
| 47 | Организация работы по благоустройству и озеленению территорий учреждений образования | июнь- август | учреждения образования |
| 48 | Участие в профориентационных мероприятиях совместно с учреждениями профессионально-технического, среднего и высшего образования | июнь- август | отдел по образованию, учреждения образования |
| 49 | Организация занятий в объединениях по интересам с переменным составом учащихся | июнь- август | ЦДОДиМ, учреждения образования |
| 50 | Участие в мероприятиях областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе», марафона «Провожу лето с пользой!», акции «Жизнь прекрасна! Думай! Береги себя!» и иных тематических мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, их творческое и интеллектуальное развитие, нравственное, патриотическое, правовое воспитание | июнь- август | отдел по образованию, ЦДОДиМ, СПЦ, учреждения образования |
| 51 | Работа социально-педагогических и психологических служб, школьных стадионов (спортивных залов), компьютерных классов, игровых комнат, видеосалонов, салонов искусств и др. | июнь- август | учреждения образования |
| Организация трудовой занятости |  |  |  |
| 52 | Организация временной трудовой занятости | июнь-август | управление по труду, отдел по образованию, учреждения образования |
| 53 | Организация работы лагерей труда и отдыха | июнь | отдел по образованию, учреждения образования |
| 54 | Организация работы ученических производственных бригад, трудовых отрядов старшеклассников, экологических и студенческих отрядов | июнь-август | учреждения образования, БРСМ |
| Организация работы воспитательно-оздоровительных лагерей |  |  |  |
| 55 | Организация работы воспитательно- оздоровительных лагерей дневного пребывания | июнь | отдел по образованию, учреждения образования |
| 56 | Организация работы лагерей труда и отдыха | июнь-июль | отдел по образованию, учреждения образования |
| 57 | Организация работы передвижных палаточных лагерей круглосуточного пребывания | июль-август | отдел по образованию, учреждения образования |
| 58 | Организация работы воспитательно-оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием военно-патриотического профиля для учащихся ГУО «Средняя школа № 1 г.Кировска» | июль | отдел по образованию, ГУО «Средняя школа № 1 г.Кировска» |
| 59 | Организация работы спортивно-оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием сроком не менее 9 дней для учащихся ДЮСШ | июнь-август | сектор спорта и туризма, ДЮСШ |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

межведомственной программы оздоровления и занятости обучающихся

«ЛЕТО-2025»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела

внутренних дел райисполкома					А.В.Комаровский

Начальник районного отдела

по чрезвычайным ситуациям					С.В.Соболь

Начальник отдела идеологической

работы и по делам молодежи райисполкома			В.Л.Белявская

Заведующий сектора культуры

райисполкома								Е.С.Козловская

Начальник управления по труду, занятости

и социальной защите райисполкома				О.Н.Мержий

Главный врач УЗ «Кировский районный

центр гигиены и эпидемиологии»				Я.В.Молокович

Заведующий сектора спорта и туризма

райисполкома								В.Н.Белянов

Начальник отдела по образованию

райисполкома								Н.Е.Третьякова