РАЙОННЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 2024 – 2025 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| **Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним** | | | |
| 1 | Организация и проведение обследований материально-бытовых условий жизни отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны, принятие мер по оказанию им необходимой помощи | февраль – март  2024 г.,  январь – март  2025 г. | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Кировский районный отдел по чрезвычайным ситуациям\* (далее – РОЧС) |
| 2 | Оказание в установленном порядке социальных услуг в форме социального обслуживания на дому отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны, принятие мер по оказанию им необходимой помощи | 2024 – 2025 годы | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 3 | Проведение районного этапа республиканской благотворительной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» по оказанию помощи отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, молодежными волонтерскими отрядами | 2024 – 2025 годы | Кировская районная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»\* (далее – ОО «БРСМ»), Кировская районная организация Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* (далее – ОО «БРПО») |
| **Торжественно-праздничные мероприятия** | | | |
| 1 | Проведение торжественных собраний, праздничных концертов, военных парадов, праздничного салюта | ежегодно  9 мая и 3 июля | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 2 | Проведение знаковых событийных мероприятий военно-исторической тематики:  митинг-реквием у памятного знака ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 35-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана;  памятные мероприятия ко Дню памяти жертв Хатыни;  торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне;  мероприятия ко Дню памяти в д.Борки на памятном знаке «Памяти сожженных деревень Могилевской области»;  проведения акции «Звон скорби» ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа,  торжественные мероприятия в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь | 15 февраля  22 марта  9 мая  15 июня  22 июня  3 июля | отделы и управления райисполкома, учреждения образования, культуры, организации района, сельские исполнительные комитеты, общественные, профсоюзные организации |
| 3 | Проведение торжественных митингов с возложением цветов к мемориалам воинской славы, воинским захоронениям и захоронениям жертв войны | ежегодно  9 мая и 3 июля | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, организации района, общественные объединения\*, профсоюзные организации\* |
| 4 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных памяти жителей сожженных деревень, на памятном знаке «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в д.Борки Кировского района | 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| **Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войны** | | | |
| 1 | Проведение региональных этапов республиканской акции «Места памяти» по:  поддержанию в надлежащем состоянии мемориалов и памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, захоронениях периода Великой Отечественной войны, мемориальных досок;  проведению работ по благоустройству площадей, скверов и парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным защитникам Отечества | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, организации района, общественные объединения\*, профсоюзные организации\*, сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, учреждение образования «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» (далее – УО «ЖГСК»)\* |
| 2 | Создание необходимой инфраструктуры в местах воинских захоронений, захоронений жертв войн, мест массового уничтожения и захоронения жертв геноцида, повышение их информативности и цифровизация | 2024 – 2025 годы | сельские исполнительные комитеты, Кировский УКП «Жилкомхоз», отдел по образованию райисполкома, ОО «БРСМ»\* |
| 3 | Реализация проекта «Память не ржавеет» по благоустройству захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | 2024 – 2025 годы | Кировская районная организацию Республиканского общественного объединения «Белая Русь»\* (далее – РОО «Белая Русь») |
| 4 | Проведение районного этапа республиканской акции «История Победы в моей семье» | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, ОО «БРСМ»\*, ОО «БРПО»\* |
| 5 | Участие в молодежном патриотическом проекте «Песня роднай зямлi», посвященного памяти сожженных деревень Беларуси | 2024 – 2025 годы | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, ОО «БРСМ»\* |
| 6 | Проведение субботников по благоустройству памятных мест, воинских захоронений и захоронений жертв войны | 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, организации района, сельские исполнительные комитеты |
| **Поисковые работы, архивно-исследовательская деятельность по установлению имен, судеб, мест захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны** | | | |
| 1 | Обеспечение работы объединенного банка данных защитников отечества, погибших и захороненных на территории Могилевской области Кировского района в годы Великой Отечественной войны, районного автоматизированного банка данных «Книга Памяти» | 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, организации района, сельские исполнительные комитеты |
| 2 | Организация работы межведомственных рабочих групп по увековечению памяти защитников Отечества, жертв войн и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны | 2024 – 2025 годы | члены районной межведомственной рабочей группы по увековечению памяти защитников Отечества, жертв войны и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны |
| **Мероприятия по информационному сопровождению** | | | |
| 1 | Организация в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет:  освещения мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, учреждение «Редакция районной газеты «Кiравец»\* (далее – районная газета «Кiравец»), организации района |
| 2 | Выпуск новостных рубрик «80-годдзю вызвалення Беларусi прысвячаецца», «Воспоминания о героях Победы и памятных датах», «Их именами названы улицы» | 2024 – 2025 годы | районная газета «Кiравец»\*, отделы и управления райисполкома, организации района, общественные и профсоюзные организации\* |
| 3 | Изготовление и размещение наружной рекламы, в том числе, широкоформатных плакатов, рекламных растяжек, посвященных юбилейным датам | 2024 – 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, УКП «Жилкомхоз» |
| **Гражданско-патриотические проекты и акции** | | | |
| 1 | Проведение патриотической акции «Шлях Перамогi», посвященной 80-й годовщине освобождения городов и населенных пунктов Беларуси от немецко-фашистских захватчиков | 2024 – 2025 годы | ОО «БРСМ»\*, общественные объединения\*, профсоюзные организации района \*, отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сельские исполнительные комитеты, сектор культуры райисполкома |
| 2 | Проведение акций, мероприятий посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне:  шествия поколений «Беларусь помнит» | 9 мая 2024 г.  3 июля 2024 г. | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию райисполкома, общественные объединения\*, организации района, профсоюзные организации\* |
| патриотической акции «Народное возложение» | 9 мая 2024 г.  3 июля 2024 г.  9 мая 2025 г.  3 июля 2025 г. |
| районного этапа республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 80!» | 2024 – 2025 годы |
| районного этапа республиканской акции «Всебелорусская молитва «За мир» | июль 2024 г.  май 2025 г. |
| районного этапа республиканской патриотической акции «Вальс Победы» | 9 мая 2024 г.  9 мая 2025 г. |
| диалоговых площадок «Беларусь помнит» | 3 июля 2024 г.  9 мая 2025 г. |
| демонстраций в местах общественного пребывания кинодокументов из фондов архивов кинофотодокументов в рамках проекта «Открытый киноархив. Этот день мы приближали как могли»;  тематических показов и мероприятий с показом в кинотеатрах художественных и документальных фильмов, архивной кинохроники, посвященных событиям Великой Отечественной войны | 2024-2025 годы  2024 – 2025 годы |
| массовых просмотров фильмов на военную тематику (на специально оборудованных площадках в местах отдыха) | 3 июля 2024 г.  9 мая 2025 г. | сектор культуры райисполкома |
| цифрового историко-патриотического проекта «Живет Победа в поколениях» | 2024 – 2025 годы | ОО «БРСМ»\*, ОО «БРПО»\*, отдел по образованию райисполкома |
| выставок фотографий;  патриотических тематических автопробегов | 2024 – 2025 годы | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию райисполкома, общественные объединения\*, ОО «БРСМ»\* |
| районного этапа молодежного марафона по чтению стихов на военно-патриотическую тематику в социальных сетях | июль 2024 г.,  май 2025 г. | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию райисполкома, общественные объединения\*, ОО «БРСМ»\* |
| флешмобов на военно-патриотическую тематику | апрель - май  2024 г.  апрель - май  2025 г. | ОО «БРСМ»\*, ОО «БРПО»\* |
| районного этапа республиканского конкурса сочинений:  «Мы – правнуки Победы!»;  «Война глазами потомков победителей» | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, ОО «БРСМ»\* |
| районного этапа республиканского гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» | 2024 – 2025 годы | ОО «БРСМ»\*, отдел по образованию райисполкома |
| районного этапа республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы» | 2024 – 2025 годы | ОО «БРСМ»\*, отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| районного конкурса видеофильмов, посвященного освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2024 – 2025 годы | сектор культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома |
| районных конкурсов детских рисунков:  «Война глазами детей»;  «Нам мир завещано беречь» | 2024 – 2025 годы | отдел по образованию райисполкома, ОО «БРСМ»\*, районная организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С их согласия.\*