**О направлении актуализированного графика и нарушении срока подачи заявки**

В рамках исполнения пункта 5 Плана мероприятий на 2024 – 1-е полугодие 2025 года по установлению контроля за соблюдением запланированных сроков доработки, подачи заявок на проведение испытаний (оценки), замены (обновления) кассового оборудования под новые требования, утвержденного заместителем Министра по налогам и сборам Республики Беларусь В.В.Муквичем и заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь А.А.Бураком 15 марта 2024 г., Министерством по налогам и сборам направлен актуализированный по состоянию на 14.02.2025 НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (далее – БелГИСС) график на подачу заявок для проведения испытаний доработанных и новых моделей (модификаций) кассовых аппаратов, соответствующих новым требованиям, для включения в Государственный реестр (далее – график, прилагается).

Одновременно информируем, что БелГИСС в очередной раз актуализирован график. Актуализация графика связана с переносом сроков оценки кассовых суммирующих аппаратов ввиду их неготовности.

Так, в адрес БелГИСС поступило обращение производственного частного унитарного предприятия «Альтернативные технологии» о переносе срока подачи заявки на проведение испытаний кассового суммирующего аппарата БелТАКС/КСА-07 АРМАТ на период с 10.03.2025 по 14.03.2025 (вместо ранее запланированного периода с 17.02.2025 по 21.02.2025).

Данный кассовый суммирующий аппарат используется в сфере торговли, сфера услуг (кроме транспортных, банков, связи, автозаправочных станций), общественное питание (не обеспечивает выдачу счета и может использоваться в объектах общественного питания (без обслуживания потребителей официантами (барменами) за столиками).

Кроме того, в установленный графиком срок (07.02.2025) ООО «Туссон» не была подана заявка в отношении кассового суммирующего аппарата POS-система с фискальным регистратором «TFP-115» «TFP-116» «TFP-118» с пакетом прикладных программ «LSRetail», заявка представлена только 28.02.2025.

Также по состоянию на 06.03.2025 в адрес БелГИСС не поступили заявки на проведение испытаний согласно Графика на подачу заявок для проведения испытаний доработанных и новых моделей (модификаций) кассовых аппаратов, соответствующих новым требованиям, для включения в Государственный реестр, в отношении кассового суммирующего аппарата POS-терминал (на базе блока управления «NTS-NOVITUS Sigma Σ-online») с пакетом прикладных программ «NT\_Symphony»(срок подачи 28.02.2025, заявитель ОДО «НТС»).

Обращаем внимание, что по состоянию на 11.03.2025 не подана заявка на проведение испытаний кассового суммирующего аппарата Титан-М, заявка должна быть подана в ноябре 2024 г. (заявитель – ЧП «АВТО-КОМБИ»). По имеющейся в МНС информации **данная модель не будет дорабатываться** до соответствия новым требованиям.

Кроме того, по состоянию на 11.03.2024 не включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, следующие модели кассовых аппаратов: Титан А (**испытания в БелГИСС завершены 04.03.2025**), Титан-Плюс (заявитель ЧП «АВТО-КОМБИ»), POS-система с фискальным регистратором «TFP-115» «TFP-116» «TFP-118» с пакетами прикладных программ «РМ-Лайт», «Торгово-информационная система «ТИС» с модулем «POS», «ARTIX»; «LSRetail», «UVS KA300», «LSRetail» (заявитель – ООО «Туссон»), Касби-03МФ (заявитель УП Рамок), БелТАКС/КСА-04 (заявитель – УП «Альтернативные технологии»), Таксометр «Геомер-122» (**испытания 05.03.2025 завершены**, заявитель – ОДО «НТС»).

Учитывая изложенное, обращаем внимание, что приобрести либо обновить указанные модели кассовых суммирующих аппаратов до 1 апреля 2025 г. **не представится возможным.**

В этой связи предлагаем организациям, использующим указанные модели кассового оборудования, учесть данную информацию при принятии решения о целесообразности доработки (обновления) или замены указанных моделей кассовых суммирующих аппаратов и **рассмотреть вопрос о приобретении иных моделей кассового оборудования, включая программные кассы**.

Необходимость перехода на использование нового кассового оборудования до 1 апреля 2025 г. обусловлена тем, что переход на использование нового кассового оборудования состоит не просто в его замене, а в принятии соответствующих организационных и управленческих мер, которые позволят субъектам хозяйствования работать в новых условиях, в том числе с использованием нового кассового оборудования, в том числе при продаже маркированных товаров) и не допустить срывов в работе либо приостановки работы торговых объектов. Так, субъектам торговли и услуг необходимо заранее принять меры по замене кассового оборудования, его наладке, обучению персонала, а также решению всех вопросов, которые могут быть связаны с интеграцией данного оборудования как в учетные системы, так и в организацию рабочего процесса. Одномоментно это сделать невозможно – все необходимые подготовительные мероприятия должны быть реализованы заблаговременно. Это даст возможность заранее выявить проблемные вопросы, которые могут возникать у бизнеса в связи с внедрением новых систем, и не допустить сбоев из-за несвоевременного принятия необходимых мер.

Пресс-центр инспекции МНС

Республики Беларусь

по Могилевской области