# УТВЕРЖДЕНО

# Решение

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 16.01.2023 № 1-28

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда

Кировского района на 2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2023 г. руб. | План финансирования 2023 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (отчисления населения) | стоимость работ на 2022г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 2 по ул.Мира в аг. Жиличи Кировского района» | 609 | 609 | 02.2023 | 04.2023 | 513974,0 | 513974,0 | 0,00 | 486439,00 | 0,00 | 322214,00 | 164225,00 |
| 2 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске» | 4143 | 4143 | 05.2023 | 08.2023 | 1102516,0 | 1102516,00 | 0,00 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 112,95 |
|  | ИТОГО | 4752 | 4752 |  | Итого | 1616490,0 | 1616490,00 | 0,00 | 486551,95 | 0,00 | 322214,00 | 164337,95 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 3 | «Капитальный ремонт 24-х квартирного жилого дома № 1 по ул. Володарского г. Кировска» | 1152 |  | 01.2023 | 03.2023 | 577030,00 | 518331,28 | 492903,74 | 25427,54 | 0,00 | 18100,21 | 7327,33 |
|  | ИТОГО | 1152 |  |  | Итого | 577030,00 | 518331,28 | 492903,74 | 25427,54 | 0,00 | 18100,21 | 7327,33 |
| Разработка проектно-сметной документации |
| 4 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске» | 4143 |  |  |  | 34000,00 | 33995,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33995,72 |

| 5 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» (2024 год) | 496 |  | 02.2023 | 05.2023 | 23300,00 | 23300,00 | 0,00 | 23300,00 | 0,00 | 0,00 | 23300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» (2024 год) | 489 |  | 02.2023 | 05.2023 | 23300,00 | 23300,00 | 0,00 | 23300,00 | 0,00 | 0,00 | 23300,00 |
| 7 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 4 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» (2024 год) | 1069 |  | 02.2023 | 05.2023 | 23300,00 | 23300,00 | 0,00 | 23300,00 | 0,00 | 0,00 | 23300,00 |
| 8 | «Капитальный ремонт 6-ти квартирного жилого дома № 43 по ул. Комсомольская г. Кировска» (2024 год) | 352 |  | 06.2023 | 09.2023 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 21000,00 |
| 9 | «Капитальный ремонт 6-ти квартирного жилого дома № 14А по ул. Гагарина г. Кировска» (2024 год) | 333 |  | 06.2023 | 09.2023 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 21000,00 |
| 10 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 32 по ул. им.К.П.Орловского аг. Мышкоивичи Кировского района» (2024 год) | 370 |  | 06.2023 | 09.2023 | 23300,00 | 23300,00 | 0,00 | 23300,00 | 0,00 | 0,00 | 23300,00 |
|  | ИТОГО | 7252 |  |  | Итого | 169200,00 | 168895,72 | 0,00 | 169195,72 | 0,00 | 0,00 | 169195,72 |
| Затраты заказчика |
| 11 | «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 2 по ул.Мира в аг. Жиличи Кировского района» | 609 | 609 | 02.2023 | 04.2023 | 19927,00 | 19927,00 | 0,00 | 8308,79 | 0,00 | 3234,79 | 5074,00 |
| 12 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске» | 4143 | 4143 | 05.2023 | 08.2023 | 22051,00 | 22051,00 | 0,00 | 22051,00 | 0,00 | 0,00 | 22051,00 |
|  | ИТОГО | 4752 | 4752 |  | Итого | 41978,00 | 41978,00 | 0,00 | 30359,79 | 0,00 | 3234,79 | 27125,00 |
|  | ВСЕГО | 4752 | 4752 |  | Всего | 2404698,00 | 2345695,00 | 225662,13 | 716412,57 | 0,00 | 343549,00 | 372863,57 |
|  | Остаток на 01.01.2023 | 4877,57 |

2

Приложение

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Кировского района |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 2 по ул.Мира в аг. Жиличи Кировского района» | 2,5 | 02.2023 | 04.2023 | 479 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена систем водоснабжения и водоотведения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные | ГУКДСП «Кировская ПМК-255» |
| 2 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске» | 4,0 | 05.2023 | 08.2023 | 266 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена систем водоснабжения и водоотведения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные. | ГУКДСП «Кировская ПМК-255» |

к текущему графику капитального ремонта жилищного фонда Кировского района на 2023 год