**Гуманитарный проект**

**государственного учреждения культуры**

**«Централизованная клубная система Кировского района»**

**аутентичный фольклорный фестиваль сена** **«Сенофест»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта: аутентичный фольклорный фестиваль сена «Сенофест» | |
| 1. Срок реализации проекта: 24 месяца | |
| 1. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Кировского района», Республика Беларусь, Могилевская область, г. Кировск, ул. Кирова 80 А.   Контактное лицо: Калмыкова Эмма Ивановна, директор ГУК «Централизованная клубная система Кировского района»,  тел. (802237) 77 -1-18 , адрес электронной почты: emma.kultura@mail.ru | |
| 1. Цели проекта:   - Фестиваль проводится в целях сохранения и развития аутентики, фольклора, народного творчества; возрождения народных традиций и обрядов, традиционной культуры сенокошения и сенокосной страды;  - Создание территориального «брэнда» Кировского района на основе народных традиций и обрядов;  - Повышение туристической привлекательности района: приглашение команд косцов и мастеров декоративно-прикладного творчества из других районов;  - Организация досуга населения. | |
| 1. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:   - духовное воспитание населения посредством исполнения обрядов, песен, танцев; - развитие нравственной ценности личности,  ее художественно-творческого потенциала; - приобщение населения к национальным традициям и фольклорным ценностям. | |
| 1. Целевая группа: дети, молодежь, взрослое население. | |
| 1. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   Подготовительные мероприятия:  - разработка эскизных решений, технического задания и приобретение оборудования, инструментов, материалов для проведения аутентичного фольклорного фестиваля сена «Сенофест»  - организация работ по изготовлению фигур из сена, природных материалов (высота не менее 1,5 м) для выставки в рамках фестиваля;  - приобретение и оформление сценической площадки;  - приобретение сувениров и дипломов для победителей соревнований;  - организация информирования о проводимых мероприятиях в рамках фестиваля в районной газете «Кіравец».   1. Проектные мероприятия: 2. В рамках фестиваля проводятся: 3. - торжественное открытие. Народный обряд «Сенный пояс»; 4. - соревнования по сенокошению, которые организуются в три этапа: 5. - 1 этап: «Косьба на скорость». Оценивается скорость косьбы в команде (з человека) «прокосом». Соревнования проходят в виде эстафеты с передачей друг другу косы от первого участника команды следующему. Оценивается качество «прокоса»: он должен быть ровным, не должно остаться не прокошенных участков, а также время, которое было потрачено для скашивания. Побеждает та команда, которая быстрее и чище скосит весь участок; 6. -2 этап: «Ювелирная косьба». Участвует один человек. Оценивается умение косить на неровной местности на определенном участке, в центре которого устанавливается фигура, которую нужно обкосить, не сбив ее; 7. -3 этап: «Стогование сена». Необходимо собрать сено в стог за ограниченное время. Участвует вся команда. Нка определенном участке команда собирает сено в стог, за определенное время. Оценивается высота, аккуратность, практичность стога. 8. В рамках фестиваля организуются: 9. - выставка фигур из сена и других природных материалов; 10. - выставка традиционного сенокосного инвентаря и сенокосной культуры (из семейных коллекций); 11. - выставка-продажа сувенирной продукции, в том числе из сена; 12. - выставка-дегустация блюд традиционной белорусской культуры; 13. - фотовыставка «А сено нежно пахнет летом!»; 14. - мастер-классы по изготовлению кукол из сена и соломы, сувениров. 15. В рамках фестивале проводятся мероприятия: 16. - развлекательная игровая программа «В гостях у соломенных человечков»; 17. - концертная программа коллективов художественной самодеятельности, заявленных на участие; 18. - конкурс костюмов из природного материала «Карнавал лесных фей»; 19. - конкурс плетения венков «Полевое чудо»;   - торжественное закрытие фестиваля. | |
| 1. Общий объем финансирования (в долларах США): | |
| Средства донора - приобретение мобильного сценического комплекса;  * **-** приобретение концертной акустической аппаратуры; * **-** приобретение светового оборудования;  - приобретение мобильных выставочных павильонов для мастеров декоративно - прикладного творчества;- приобретение светодиодного экрана | 44 000  20 000  6 000  5000  3 000  10 000 |
| Софинансирование | 200 |
| 1. Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, Могилевская область, д. Чигиринка | |