Отдел по образованию спорту и туризму Кировского райисполкома

Государственное учреждение образования «Барчицкий учебно-педагогическийй комплекс детский сад ‒ средняя школа»

**Гуманитарный проект**

**«Уголок мастериц»**

Акулич Светлана Михайловна, директор государственного учреждения образования «Барчицкий учебно-педагогическийй комплекс детский сад ‒ средняя школа»

Республика Беларусь, Могилевская область, Кировский район, аг.Барчицы, ул.Садовая, 10. Телефон: 80223774754.

E-mail: barchicadssh@tut.by

Барчицы, 2021

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта: «Уголок мастериц» (оснащение кабинета для проведения занятий по учебному предмету «Трудовое обучение. Обслуживающий труд» и организации досуговой деятельности учащихся) | |
| 2. Срок реализации проекта: 6 месяцев | |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение образования «Барчицкий учебно-педагогическийй комплекс детский сад ‒ средняя школа» | |
| 4. Цель проекта: организация качественного образовательного процесса, направленного на формирование и воспитание технологично осведомлённой личности учащегося. | |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  - создание условий для обучения и воспитания учащихся, подготовленных к самостоятельной жизни и активной деятельности в условиях высокотехнологичного, информационного общества и производства;  - популяризация роли труда в обеспечении собственной успешности, развитии человеческого потенциала и предприимчивости;  - укрепление материально-технической базы учреждения образования;  - организация поддержки предприимчивой инициативы учащихся путем создания и возможной реализации товаров HandMade (ручной работы). | |
| 6. Целевая группа: учащиеся учреждения образования V-XI классов | |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  - поиск спонсоров и партнеров для реализации проекта;  - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение и модернизация оборудования для кабинета **обслуживающего труда** (бытовые швейные машины (2 шт), утюг электрический бытовой (1 шт), отпариватель электрический бытовой (1 шт), кухонный комбайн (1 шт), электрочайник (1 шт), набор кастрюль (1 шт), набор столовых принадлежностей на 6 персон (1 шт), сервиз столовый на 6 персон (1 шт), сервиз чайный на 6 персон (1 шт), печь СВЧ (1 шт); индукционная настольная электрическая плита (2 шт), хлебопечка электрическая (1 шт), бутербродница (1 шт), мультиварка (1 шт), тостер (1 шт), пароварка (1шт), миксер электрический ручной (1 шт), весы кухонные бытовые (1 шт);  -корректировки проекта с учетом приобретенного опыта; | |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 1500 | |
| 9. Источник финансирования | объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 1500 |
| софинансирование | - |
| 10. Место реализации проекта (область /район, город):  Могилевская область, Кировский район, агрогородок Барчицы, улица Садовая, 10. | |
| 11. Контактное лицо: (инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты)  Акулич Светлана Михайловна, директор государственного учреждения образования «Барчицкий учебно-педагогическийй комплекс детский сад ‒ средняя школа», 80223774754, barchicadssh@tut.by | |

**Будем рады сотрудничеству!**