**ЗАЯВКА**

**на финансирование гуманитарного проекта**

**учреждения «Кировский районный центр социального обслуживания населения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Социальная гостинная |
| 2. | Наименование организации | учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения»  |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, е-mail | Могилевская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.63, 80223779533, RCSON06@mail.ru |
| 4. | Информация об организации | В 2000 году создано учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения» для улучшения работы с населением по месту жительства. Основные направления деятельности организации:-выявление и дифференцированный (по категориям) учет граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, определение необходимых им форм социального обслуживания, видов социальных услуг др. В учреждении работает 92 работника (штатная численность 96 чел.), в том числе руководители структурных подразделений 10 человек, специалистов 23, рабочих 15, социальных работников 44 |
| 5. | Руководитель организации | Директор центра Мержий Ольга Николаевна, 80223777302 |
| 6. | Менеджер проекта | Наталья Леонидовна Финевич, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, 80223779533; +375291703685, kirovsk.c@mintrud.by |
| 7. | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | - |
| 8. | Требуемая сумма |  4000,00 бел.рублей |
| 9. | Софинансирование | 2500,00 бел.рублей |
| 10. | Срок проекта | 1 год |
| 11. | Цель проекта | Создание условий для развития системы социализации выпускников из числа детей – сирот, оставшихся без попечения за счёт внедрения услуги «социальная гостинная». |
| 12. | Задачи проекта | 1. Обустройство комнаты «социальной гостинной».2.Обеспечение безбарьерной среды, отвечающей требованиям.3.Проведение мероприятий по социальной адаптации лиц из числа детей – сирот. |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Обустройство и оформление интерьера (косметический ремонт, приобретение и установка мебели, санитарно-технического оборудования), приобретение бытовой техники (телевизор, холодильник, стиральная машина, кухонной бытовой техники).Обеспечение безбарьерной среды (поручни, речевой (звуковой) электронный информатор, информационные таблички, выполненые шрифтом Брайля для обозначения комнат, мнемосхема, оборудование санитарной комнаты).Создание во взаимодействии с районными органами власти, отделом по образованию, спорту и туризму райисполкома, учреждением здравоохранения «Кировская ЦРБ» волонтерской группы по оказанию консультационной, информационной, медицинской и правовой помощи (проведение мероприятий по социальной адаптации).Оказание помощи в виде продуктовых наборов, медицинских приборов, средств личной гигиены. |
| 14. | Обоснование проекта |  Начало взрослой самостоятельной жизни — непростое время для любого молодого человека. Неопытность порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни. В это время очень важно иметь близкого человека, к которому можно обратиться в трудном случае, который поддержит и подскажет правильный выход. Выпускникам из числа детей – сирот приходиться выходить во взрослую жизнь раньше, чем ребенку из семьи. Их жизненный опыт очень мал, часто отсутствуют определенные навыки, необходимые для самостоятельной жизни: неумение обустроить свой быт, распоряжаться деньгами, самостоятельно организовать досуг, сложность в близких и доверительных отношениях.Подобные жизненные трудности определяются тем, что большинство выпускников учреждений оказываются недостаточно адаптированными к самостоятельной жизни. Поэтому существует необходимость оказывать лицам из числа детей-сирот поддержку в виде социального патроната, которая поможет им сформироваться как целостная личность, успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные контакты, как с близким окружением, так и с государственными структурами. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | Решение данной проблемы имеет важное практическое значение, благодаря внедрения услуги «социальная гостинная» лица из числа детей – сирот смогут под присмотром и при помощи взрослых, в том числе во взаимодействии с районными органами власти, постепенно социализироваться. Формируется пространство для становления личности, с пониманием норм, ценностей и значимости своего пути. Этот подход имеет хороший реабилитационный эффект, проявляющийся в готовых к профессиональной и социальной жизни, выпускниках, способных принимать и нести ответственность.  |
| 16. | Бюджет проекта | 6500,00 бел.рублей |